## Sheet1
2013.11.08 | 【晨会记录】 昨天： 【武魂】外服角色提升 3h 【QA】上课 2h 【QA】赛马辅助测试 0.5h 【QA】培训作业 1.5h 今天： 【武魂】外服角色提升 【QA】培训作业
2013.11.11 | 【晨会记录】 星期五： 【武魂】BinTest6跑外服 3h 【QA】培训作业 4h 今天： 【武魂】外服角色提升 【QA】培训作业
2013.11.12 | 【晨会记录】 昨天： 【武魂】外服角色提升 3h 【QA】周会 1h 【QA】GMS辅助测试 1h 【QA】培训作业及作业检查 2h 今天： 【武魂】外服角色提升 【QA】培训作业
2013.11.13 | 【晨会记录】 昨天： 【武魂】外服角色提升 3h 【QA】培训作业 2h 【QA】GMtool辅助测试 2h 今天： 【武魂】外服角色提升 【QA】新人培训开会 【QA】培训作业
2013.11.14 | 【晨会记录】 昨天： 【武魂】外服角色提升 2h 【QA】新人课程会议 2h 【QA】培训作业 1h 【QA】大本、押镖辅助测试 2h 今天： 【武魂】外服角色提升 【QA】培训作业
2013.11.15 | 【晨会记录】 昨天： 【武魂】外服角色提升 2h 【武魂】擂台训练 1h 【QA】新人培训课程讨论会 2h 【QA】掠夺辎重内服试用&用例补充 2h 今天： 【武魂】外服角色提升 【QA】上课 【QA】用例走读
2013.11.18 | 【晨会记录】 上周五： 【武魂】外服角色提升 3h 【QA】上课 2h 【QA】用例走读 3h 今天： 【武魂】外服角色提升 【QA】培训作业 【QA】灭灯系统功能迭代
2013.11.19 | 【晨会记录】 昨天： 【武魂】外服角色提升 2h 【QA】灭灯系统迭代 3h 【QA】赛马场用例走读 2h 今天： 【武魂】外服角色提升 【QA】灭灯系统迭代
2013.11.20 | 【晨会记录】 昨天： 【武魂】外服角色提升 3h 【QA】灭灯系统功能迭代 4h 今天： 【武魂】外服角色提升 【QA】灭灯系统功能迭代
2013.11.21 | 【晨会记录】 昨天： 【武魂】外服角色提升 2h 【QA】灭灯系统迭代 3h 【QA】GM指令作业 2h 今天： 【武魂】外服角色提升 【QA】培训作业
2013.11.22 | 【晨会记录】 昨天： 【武魂】外服角色提升 2h 【QA】沙龙 2h 【QA】培训作业 2h 【QA】分享文章 1h 今天： 【武魂】外服角色提升 【QA】培训作业 【QA】上课
2013.11.25 | 【晨会记录】 上周五： 【武魂】外服角色提升 1h 【QA】套装评分测试 3h 【QA】上课-服务器架构 2h 【QA】搜索平台需求讨论 1h 今天： 【武魂】外服角色提升 【QA】套装评分测试
2013.11.26 | 【晨会记录】 昨天： 【武魂】 外服角色提升 1h 【QA】 自动化回归 记录和发送报告 3h 【QA】 69版本内容测试 3h 今天： 【武魂】 外服角色提升 【QA】 69版本内容测试
2013.11.27 | 【晨会记录】 【武魂】外服角色提升 2h 【QA】69版本测试 2h 【QA】自动化回归框架 3h 今天： 【武魂】外服角色提升 【QA】69版本
2013.11.28 | 【晨会记录】 昨天： 【武魂】外服角色提升 2h 【QA】武魂机器人自动化框架 3h 【QA】69版本 3h 今天： 【武魂】 角色提升 【QA】 70版本跟进 【QA】 武魂机器人
2013.11.29 | 【晨会记录】 昨天： 【武魂】外服验证版本更新 3h 【QA】70版本内容测试 3h 【QA】自动化回归PPT 1h 今天： 【武魂】外服角色提升 【QA】70版本内容测试
2013.12.02 | 【晨会记录】 上周五： 【武魂】外服角色提升 2h 【QA】野象谷毒瘴林怪物配置 4h 【QA】自动化PPT 1h 今天： 【武魂】外服角色提升 【QA】野象谷毒瘴林怪物配置 【QA】装备tips文档
2013.12.03 | 【晨会记录】 昨天： 【武魂】外服角色提升 2h 【QA】野象谷、毒瘴林怪物配置表 3h 【QA】本月学习计划 2h 今天： 【武魂】外服角色提升 【QA】70版本内容测试 【QA】装备Tips三方
2013.12.04 | 【晨会记录】 昨天： 【武魂】外服角色提升 2h 【QA】装备tips文档三方&整理 3h 【QA】野象谷配置表BUG修改验证 1h 【QA】试用期总结 1h 今天： 【武魂】外服角色提升 【QA】patch&模拟服 【QA】沙龙
2013.12.05 | 【晨会记录】 昨天： 【武魂】外服角色提升 2g 【QA部】沙龙 2h 【QA】patch&模拟服 3h 今天： 【武魂】外服角色提升
2013.12.06 | 【晨会记录】 昨天： 【武魂】外服跟进&角色提升 4h 【QA】学习计划 3h 今天： 【武魂】外服角色提升 【QA】机器人自动化迭代
2013.12.09 | 【晨会记录】 上周五： 【武魂】外服角色提升 2h 【QA】机器人回归讲解&问题整理 3h 【QA】机器人迭代 1h 【QA】搜索平台界面讨论 1h 今天： 【武魂】外服角色提升 【QA】71版本内容 【QA】自动化功能迭代
2013.12.10 | 【晨会记录】 上周五： 【武魂】外服角色提升 2h 【QA】周会 1h 【QA】机器人迭代 1h 【QA】灭灯系统迭代 2h 【QA】71版本内容 1h 今天： 【武魂】外服角色提升 【QA】71版本内容 【QA】灭灯系统迭代 【QA】用例走读相关文档阅读
2013.12.11 | 【晨会记录】 昨天： 【武魂】外服角色提升 1h 【QA】用例走读文档阅读 1h 【QA】灭灯系统迭代 3h 【QA】71版本内容测试 1h 【QA】机器人自动化回归迭代 1h 今天： 【武魂】外服角色提升 【QA】用例走读 【QA】patch&模拟服 【QA】灭灯系统迭代
2013.12.12 | 【晨会记录】 昨天： 【武魂】外服角色提升 2h 【QA】用例走读 1h 【QA】patch&模拟服 3h 【QA】灭灯系统迭代 1h 今天： 【武魂】外服角色提升&更新验证 【QA】装备tips用例编写
2013.12.13 | 【晨会记录】 昨天： 【武魂】外服角色提升&跟进更新 4h 【QA】沙龙试听&问题整理 2h 【QA】装备面板tips用例 1h 今天： 【武魂】外服角色提升 【QA】装备面板tips用例
2013.12.16 | 【晨会记录】 上周五： 【武魂】外服角色提升 2h 【QA】装备面板tips用例 3h 【QA】机器人自动化导表配置 2h 今天： 【武魂】外服角色提升 【QA】沙龙试听 【QA】搜索引擎框架搭建
2013.12.17 | 【晨会记录】 昨天： 【QA】沙龙试听&整理 2.5h 【QA】搜索平台框架&界面 2.5h 【QA】周会&商城道具介绍 2h 今天： 【武魂】外服角色提升 【QA】搜索平台界面 【QA】用例走读&文档阅读
2013.12.18 | 【晨会记录】 昨天： 【武魂】外服角色提升 1h 【QA】装备升级文档阅读&问题整理 2h 【QA】搜索引擎界面 3h 【QA】用例走读 1h 今天： 【武魂】外服角色提升 【QA】装备升级文档三方 【QA】搜索引擎定制页面
2013.12.19 | 【晨会记录】 昨天： 【武魂】外服角色提升 2h 【QA】装备升级文档三方&整理 3h 【QA】准备用例走读 1h 【QA】搜索引擎界面 1h 今天： 【武魂】跟进外服 【QA】参加沙龙
2013.12.20 | 【晨会记录】 昨天： 【武魂】外网跟进 3h 【QA】沙龙 2h 【QA】搜索平台部署到138上 2h 今天： 【武魂】外服角色提升 【QA】用例走读 【QA】73版本内容
2013.12.23 | 【晨会记录】 上周五： 【武魂】外服角色提升 1h 【QA】用例走读 4h 【QA】73版本内容 2h 今天： 【武魂】外服角色提升 【QA】周会 【QA】月分享 【QA】73版本内容
2013.12.24 | 【晨会记录】 昨天： 【武魂】外服角色提升 2h 【QA】周会 1h 【QA】套装升级价格调整 1h 【QA】月分享&django学习 3h 今天： 【武魂】外服角色提升 【QA】装备升级文档三方 【QA】73版本内容 【QA】搜索平台前后台交互
2013.12.25 | 【晨会记录】 昨天： 【武魂】外服角色提升 1h 【QA】装备升级三方&整理 3h 【QA】沙龙内容讨论 1h 【QA】web前端内容梳理 2h 今天： 【武魂】外服角色提升 【QA】patch&模拟服 【QA】协助测试 【QA】搜索平台前后台交互
2013.12.26 | 【晨会记录】 昨天： 【武魂】patch&模拟服&协助测试 4h 【QA】武魂机器人导表优化 2h 【QA】搜索平台接口讨论 1h 今天： 【武魂】外服跟进 【QA】武魂机器人导表优化 【QA】用例走读&三方文档阅读
2013.12.27 | 【晨会记录】 昨天： 【武魂】外服跟进 2h 【QA】组内分享&用例走读 3h 【QA】搜索平台接口的前台调试 2h 今天： 【武魂】武馆文档阅读&三方 【QA】搜索平台前台调试
2013.12.30 | 【晨会记录】 上周五： 【武魂】武馆文档阅读&三方 2h 【QA】搜索平台前端数据显示 5h 今天： 【QA】周会 【QA】搜索平台前端页面
2013.12.31 | 【晨会记录】 昨天： 【武魂】BUG验证 1h 【QA】搜索平台 5.5h 【QA】周会 0.5h 今天： 【武魂】patch&模拟服协助测试 【QA】搜索平台
2014.01.02 | 【晨会记录】 星期二： 【武魂】patch&模拟服 2h 【QA】搜索平台 5h 今天： 【武魂】外服跟进 【QA】搜索平台表格ui&debug
2014.01.03 | 【晨会记录】 昨天： 【武魂】外网跟进 2h 【QA】搜索平台 5h 今天： 【武魂】75版本 【QA】武魂机器人——切磋
2014.01.06 | 【晨会记录】 上周五： 【武魂】外服角色提升 2h 【QA】武魂机器人——切磋 4h 【QA】2014年目标谈话&整理 1h 今天： 【武魂】75版本内容 【QA】武魂机器人——切磋
2014.01.07 | 【晨会记录】 昨天： 【武魂】外服角色提升 2h 【武魂】75版本内容 1h 【QA】武魂机器人——切磋 3.5h 【QA】周会 0.5h 今天： 【武魂】外服角色提升 【武魂】75版本内容 【QA】武魂机器人——切磋
2014.01.08 | 【晨会记录】 昨天： 【武魂】外服角色提升 2h 【武魂】75版本内容 1h 【QA】武魂机器人——切磋 4h 今天： 【武魂】外服角色提升 【武魂】patch&模拟服 【QA】武魂机器人——切磋
2014.01.09 | 【晨会记录】 昨天： 【武魂】外服角色提升 2h 【武魂】patch&模拟服 2h 【QA】12月学习计划整理&上传 1h 【QA】写月分享 2h 今天： 【武魂】外服跟进 【QA】写月分享
2014.01.10 | 【晨会记录】 昨天： 【武魂】外网跟进 3h 【QA】沙龙 1h 【QA】写月分享 3h 今天： 【武魂】外服角色提升 【武魂】76版本内容 【QA】写月分享
2014.01.13 | 【晨会记录】 上周五： 【武魂】外服角色提升 2h 【武魂】76版本内容 2h 【QA】写月分享 3h 今天： 【武魂】外服角色提升 【武魂】76版本内容 【武魂】装备升级测试用例 【QA】周会
2014.01.14 | 【晨会记录】 昨天： 【武魂】外服角色提升 2h 【武魂】76版本内容 2.5h 【QA】周会 0.5h 【QA】装备升级用例 2h 今天： 【武魂】外服角色提升 【武魂】76版本内容 【QA】装备升级用例&JQuery整理
2014.01.15 | 【晨会记录】 昨天： 【武魂】外服角色提升 2h 【武魂】76版本内容 2h 【QA】JQuery整理 1.5h 【QA】搜索平台迭代 1.5h 今天： 【武魂】patch&模拟服 【QA】搜索平台迭代
2014.01.16 | 【晨会记录】 昨天： 【武魂】外服角色提升 2h 【武魂】patch&模拟服 3h 【QA】搜索平台迭代 2h 今天： 【武魂】外服跟进 【武魂】自定义装备名称三方 【QA】搜索平台迭代
2014.01.17 | 【晨会记录】 昨天： 【武魂】外网跟进 2h 【武魂】装备自定义名字三方&整理 1h 【武魂】装备升级测试 2h 【QA】搜索平台迭代 2h 今天： 【武魂】装备升级测试 【QA】搜索平台迭代
2014.01.20 | 【晨会记录】 上周五： 【武魂】外服角色提升 1h 【武魂】装备升级 4h 【QA】搜索平台迭代 2h 今天： 【武魂】装备升级 【QA】JQuery整理
2014.01.21 | 【晨会记录】 昨天： 【武魂】装备升级测试 4h 【武魂】神器系统 1h 【QA】周会 0.5h 【QA】JQuery整理 1.5h 今天： 【武魂】装备升级&UE包准备 【武魂】微端 【QA】JQuery整理
2014.01.22 | 【晨会记录】 昨天： 【武魂】装备升级验证 2h 【武魂】微端 4h 【QA】搜索平台bug 1h 今天： 【武魂】装备升级UE测试 【武魂】patch&模拟服 【武魂】神器系统文档阅读
2014.01.23 | 【晨会记录】 昨天： 【武魂】patch&模拟服 2h 【武魂】装备升级BUG验证&UE包测试&UE跟进 5h 今天： 【武魂】外网跟进 【武魂】神器系统三方 【QA】JQuery整理
2014.01.24 | 【晨会记录】 昨天 【武魂】神器系统文档阅读+三方 5h 【武魂】装备升级BUG 1h 【武魂】自定义装备名称DIff查看 1h 今天： 【武魂】自定义装备名称 【QA】沙龙 【QA】JQuery整理
2014.01.26 | 【晨会记录】 前天： 【武魂】自定义装备tips 2h 【武魂】装备升级bug验证 1h 【QA】Jquery整理 4h 今天： 【武魂】自定义装备tips 【武魂】微端 【QA】PDCA讨论 【QA】圈圈的分享
2014.01.27 | 【晨会记录】 昨天： 【武魂】自定义装备tips 5h 【QA】PDCA讨论&圈圈分享 2h 今天： 【武魂】神器配置、登陆器
2014.01.28 | 【晨会记录】 昨天： 【武魂】装备tips 3h 【武魂】客户端登陆器 1h 【武魂】神器配置表 2h 【QA】周会 1h 今天： 【武魂】patch&模拟服 【QA】分享修改
2014.01.29 | 【晨会记录】 昨天： 【武魂】patch&模拟服 5h 【QA】Jquery分享修改 2h 今天： 【武魂】外网跟进
2014.02.10 | 【晨会记录】 上周： 【武魂】外网跟进 5h 今天： 【武魂】装备tips改名 【QA】分享修改 【QA】周会
2014.02.11 | 【晨会记录】 昨天： 【武魂】外网战场 1h 【武魂】装备改名 2h 【QA】周会 1h 【QA】月分享修改 3h 今天： 【武魂】外网战场 【武魂】神器用例 【武魂】神器属性
2014.02.12 | 【晨会记录】 昨天： 【武魂】外网战场 2h 【武魂】神器属性配置 3h 【武魂】神器用例 2h 今天： 【武魂】patch&模拟服 【武魂】神器用例
2014.02.13 | 【晨会记录】 昨天： 【武魂】patch&模拟服 2h 【武魂】神器配置 3h 【武魂】外网战场 2h 今天： 【武魂】外网跟进 【武魂】神器重铸属性
2014.02.14 | 【晨会记录】 昨天： 【武魂】外网跟进&战场 2h 【武魂】神器重铸配置 2h 【武魂】霸体特效 1h 【QA】沙龙 2h 今天： 【武魂】神器重铸 【QA】popo定时页面
2014.02.17 | 【晨会记录】 上周五： 【武魂】外网战场 1h 【武魂】神器属性 2h 【QA】popo定时器 1h 【QA】用例走读 1.5h 今天： 【武魂】80版本内容 【QA】popo定时器页面框架
2014.02.18 | 【晨会记录】 昨天： 【武魂】外网战场 1h 【武魂】80版本内容 4h 【武魂】交接文档整理 1h 【QA】popo定时器web框架 今天： 【武魂】神器用例 【QA】popo定时器
2014.02.19 | 【晨会记录】 昨天： 【武魂】外网战场 1h 【武魂】幻化之战文档 1h 【QA】popo闹钟 5h 今天： 【武魂】patch&模拟服 【QA】popo闹钟
2014.02.20 | 【晨会记录】 昨天： 【武魂】patch&模拟服 2h 【QA】popo闹钟 5h 今天： 【武魂】外网跟进 【QA】神器用例&用例走读
2014.02.21 | 【晨会记录】 昨天： 【武魂】外网跟进 2h 【QA】用例走读&用例修改 5h 今天： 【武魂】幻化之战三方 【QA】跨项目用例走读 【QA】popo闹钟
2014.02.24 | 【晨会记录】 上周五： 【武魂】幻化之战三方&问题整理 3h 【QA】用例修改&跨项目用例走读 2h 【QA】popo闹钟 2h 今天： 【武魂】81版本内容 【武魂】幻化之战2次三方 【QA】周会 【QA】POPO闹钟
2014.02.25 | 【晨会记录】 昨天： 【武魂】神器外观 3h 【武魂】web投票 1h 【武魂】神器商店 1.5h 【武魂】幻化之战二次三方&整理 1h 【QA】周会 0.5h 今天： 【武魂】81版本内容 【QA】popo闹钟页面
2014.02.26 | 【晨会记录】 昨天： 【武魂】神器重铸属性 2h 【武魂】R4属性 2h 【武魂】幻化之战英雄技能 2h 【QA】popo自定义闹钟 1h 今天： 【武魂】patch&模拟服 【武魂】提前看82的内容
2014.02.27 | 【晨会记录】 昨天： 【武魂】patch&模拟服 4h 【QA】popo机器人 1h 【QA】了解行业资讯 2h 今天： 【武魂】外网验证 【武魂】82版本内容
2014.02.28 | 【晨会记录】 昨天： 【武魂】外网跟进 2.hh 【武魂】T4概率 R4随机库 3h 【QA】用例走读 1.5h 今天： 【武魂】82版本内容
2014.03.03 | 【晨会记录】 上周五： 【武魂】T4掉落 3h 【QA】用例走读 2h 【QA】POPO闹钟bug修改 2h 今天： 【武魂】值周 【武魂】82版本内容 【QA】周会
2014.03.04 | 【晨会记录】 昨天： 【武魂】T4&R4掉落 4h 【武魂】T5、S5装备 2h 【武魂】值周事宜 0.5h 【QA】周会 0.5h 今天： 【武魂】82版本内容
2014.03.05 | 【晨会记录】 昨天： 【武魂】T5、S5重铸属性 2h 【武魂】幻化之战英雄技能 2h 【武魂】神器成就&喂养&技能 3h 今天： 【武魂】patch&模拟服 【武魂】神器喂养&技能
2014.03.06 | 【晨会记录】 昨天： 【武魂】神器技能 4h 【武魂】神器喂养 1h 【武魂】patch&模拟服&值周 2h 今天： 【武魂】值周 【武魂】外网跟进 【武魂】微端测试用例
2014.03.07 | 【晨会记录】 昨天： 【武魂】值周 1h 【武魂】外网跟进 1h 【武魂】神器技能 1h 【武魂】微端调研&用例 2h 【QA】灭灯系统&闹钟系统bug修复 2h 今天： 【武魂】程序讲微端 【武魂】神器技能&喂养
2014.03.10 | 【晨会记录】 上周五： 【武魂】微端讲座&和友情讨论微端用例 4h 【武魂】神器喂养&重铸 3h 今天： 【武魂】83版本内容 【QA】周会
2014.03.11 | 【晨会记录】 昨天： 【武魂】T5直购、升级 2h 【武魂】R5装备 3h 【QA】沙龙 2.5h 【QA】周会 0.5h 今天： 【武魂】R5装备 【武魂】神器&幻化之战
2014.03.12 | 【晨会记录】 昨天： 【武魂】R5腰带BUG复查、R5+装备 2h 【武魂】幻化之战 1h 【武魂】神器相关 3h 【武魂】ARA、ANF转档检查 今天： 【武魂】patch&模拟服 【武魂】神器UE包 【武魂】幻化之战主流程
2014.03.13 | 【晨会记录】 昨天： 【武魂】patch&模拟服 3h 【武魂】神器&UE包 2h 【武魂】幻化之战 2h 今天： 【武魂】外网跟进 【武魂】神器UE测试 【武魂】幻化之战
2014.03.14 | 【晨会记录】 昨天： 【武魂】外网跟进 1h 【武魂】UE跟进 2h 【武魂】神器BUG 2h 【武魂】幻化之战 2h 今天 【武魂】神器技能 【武魂】幻化之战主流程 【武魂】微端
2014.03.17 | 【晨会记录】 上周五： 【武魂】幻化之战 3h 【武魂】神器技能 1h 【武魂】微端 2h 【QA】用例走读 2h 今天： 【武魂】幻化之战 【武魂】T5、S5相关 【QA】周会
2014.03.18 | 【晨会记录】 昨天： 【武魂】幻化之战&UE包 2h 【武魂】T5、S5相关 2h 【武魂】微端测试 4h 【QA】周会 0.5h 今天： 【武魂】84内容 【武魂】微端测试
2014.03.19 | 【晨会记录】 昨天： 【武魂】微端 4h 【武魂】幻化之战 3h 【武魂】神器融合主干 1h 今天： 【武魂】patch&模拟服 【武魂】微端 【武魂】神器&幻化之战
2014.03.20 | 【晨会记录】 昨天： 【武魂】微端测试&微端跑新手村 4h 【武魂】幻化之战 2h 【武魂】patch&模拟服 2h 今天： 【武魂】外网跟进 【武魂】微端 【武魂】幻化之战&微端
2014.03.21 | 【晨会记录】 昨天： 【武魂】外网跟进 2h 【武魂】微端跟进 2h 【武魂】神器测试 3h 今天： 【武魂】神器测试 【武魂】T5、S5相关
2014.03.24 | 【晨会记录】 上周五： 【武魂】T5、S5直购价格调整 2h 【武魂】神器技能 2h 【武魂】微端 3h 今天： 【武魂】微端 【武魂】85版本内容
2014.03.25 | 【晨会记录】 昨天： 【武魂】微端 3h 【武魂】幻化之战 1h 【武魂】神器 4h 【QA】周会 0.5h 今天： 【武魂】微端 【武魂】神器
2014.03.26 | 【晨会记录】 昨天： 【武魂】神器 4h 【武魂】幻化之战 3h 今天： 【武魂】patch&模拟服 【武魂】幻化之战
2014.03.27 | 【晨会记录】 昨天： 【武魂】幻化之战&神器BUG 4h 【武魂】patch&模拟服 2h 【武魂】微端跑场景 1h 今天： 【武魂】外网跟进 【武魂】幻化之战 【QA】沙龙 【QA】月学习计划
2014.03.28 | 【晨会记录】 昨天： 【武魂】外网跟进 3h 【QA】沙龙 1h 【QA】每月学习计划 3h 今天： 【武魂】86版本内容 【QA】每月学习计划
2014.03.31 | 【晨会记录】 上周五： 【武魂】幻化之战 3h 【武魂】神器迭代 2h 【QA】每月学习计划 2h 今天： 【武魂】幻化之战 【武魂】神器迭代
2014.04.01 | 【晨会记录】 昨天： 【武魂】神器迭代 3h 【武魂】幻化之战 2h 【武魂】幻化之战内部试玩 2h 【武魂】微端 0.5h 【QA】周会 0.5h 今天： 【武魂】神器迭代BUG 【武魂】幻化之战 【武魂】86其他内容
2014.04.02 | 【晨会记录】 昨天： 【武魂】R5魔法属性&问卷调查 2h 【武魂】神器BUG 2h 【武魂】幻化之战 2h 【武魂】微端跟进 1h 今天： 【武魂】patch&模拟服 【武魂】幻化之战
2014.04.03 | 【晨会记录】 昨天： 【武魂】patch&模拟服 4h 【武魂】幻化之战&微端 3h 今天： 【武魂】外网跟进 【武魂】微端跟进 【武魂】幻化之战 【QA】沙龙
2014.04.04 | 【晨会记录】 昨天： 【武魂】微端跟进 5h 【QA】沙龙 1h 【QA】做题 1h 今天： 【武魂】幻化之战 【QA】做题
2014.04.08 | 【晨会记录】 上周五： 【武魂】幻化之战 3h 【武魂】神器技能迭代 2h 【QA】作业 1h 【QA】组织架构讲解 1h 今天： 【武魂】2.1.2版本内容
2014.04.09 | 【晨会记录】 昨天： 【武魂】微端 3h 【武魂】神器 1h 【武魂】幻化之战 2h 【QA】周会 1h 今天： 【武魂】版本内容
2014.04.10 | 【晨会记录】 昨天： 【武魂】微端跟进 4h 【武魂】幻化之战&T5收尾 2h 【武魂】patch&模拟服 2h 今天： 【武魂】外网跟进 【QA】沙龙
2014.04.11 | 【晨会记录】 昨天： 【武魂】外网跟进 2h 【武魂】运维BUG验证 1h 【QA】沙龙 2h 【QA】经典BUG整理&装备PPT 2h 今天： 【武魂】微端跟进 【武魂】2.1.3版本内容
2014.04.14 | 【晨会记录】 上周五： 【武魂】微端&微端patch 2h 【武魂】2.1.3版本内容 1h 【QA】装备PPT整理 3h 【QA】经典BUG提交 1h 今天： 【武魂】2.1.3版本内容
2014.04.15 | 【晨会记录】 昨天： 【武魂】神器技能迭代 2h 【武魂】幻化之战迭代 1h 【武魂】微端下载器BUG 2h 【QA】周会 0.5h 今天： 【武魂】2.1.3内容 【QA】装备PPT整理
2014.04.16 | 【晨会记录】 昨天： 【武魂】微端测试 3h 【武魂】幻化之战迭代 2h 【QA】配置表搜索平台BUG查找&修复 2h 今天： 【武魂】patch&模拟服 【武魂】微端升patch相关
2014.04.17 | 【晨会记录】 昨天： 【武魂】patch&模拟服&微端升patch 3h 【武魂】幻化之战 2h 【QA】微端问题整理 2h 今天： 【武魂】外网跟进 【QA】微端问题整理 【QA】配置表搜索平台页面修改
2014.04.18 | 【晨会记录】 昨天： 【武魂】外网跟进 1.5h 【武魂】apppusher预研 1h 【QA】用例走读 1.5h 【QA】配置表搜索平台迭代 3h 今天： 【武魂】2.1.4版本内容 【QA】用例走读
2014.04.21 | 【晨会记录】 上周五： 【武魂】采桑改采棉 1h 【武魂】apppusher 1.5h 【武魂】通用屏蔽属性 2h 【武魂】神器新副本掉落 1h 【QA】用例走读 1.5h 今天： 【武魂】2.1.4版本内容
2014.04.22 | 【晨会记录】 昨天： 【武魂】九阶暗器相关 3h 【武魂】采桑改采棉修复验证 0.5h 【武魂】T4升级描述、T5屏蔽 2h 【武魂】屏蔽属性相关 1h 【QA】周会 0.5h 今天： 【武魂】2.1.4版本内容
2014.04.23 | 【晨会记录】 昨天： 【武魂】屏蔽属性 3h 【武魂】apppusher 2h 【QA】月分享 2h 今天： 【武魂】2.1.4内容收尾 【武魂】patch&模拟服
2014.04.24 | 【晨会记录】 昨天： 【武魂】2.1.4收尾 3h 【武魂】patch&模拟服&微端 4h 今天： 【武魂】外网跟进 【QA】微端问题整理&装备整理
2014.04.25 | 【晨会记录】 昨天： 【武魂】外网跟进 2h 【武魂】秋山会猎协助测试 2h 【QA】微端问题整理 3h 今天： 【武魂】商城出售装备文档 【QA】微端问题整理 【QA】用例走读
2014.04.28 | 【晨会记录】 上周五： 【武魂】商城出售装备文档 1h 【武魂】验证新patch 1h 【QA】幻化问题整理 3h 【QA】用例走读 2h 今天： 【武魂】2.1.5版本内容 【武魂】商城出售道具三方 【QA】装备内容整理
2014.04.29 | 【晨会记录】 昨天： 【武魂】商城出售装备三方&整理 1h 【武魂】幻化之战迭代 2h 【武魂】测试模型改动 2h 【武魂】强化迭代 1h 【QA】周会 1h 今天： 【武魂】2.1.5收尾 【武魂】patch&模拟服
2014.04.30 | 【晨会记录】 昨天： 【武魂】patch&模拟服&微端 3h 【武魂】跑场景看模型 3h 【QA】阴山跨服经典BUG 1h 今天： 【武魂】外网跟进 【QA】继续写BUG 【QA】装备内容整理
2014.05.04 | 【晨会记录】 周四： 【武魂】外网跟进 2h 【QA】本月学习计划 3h 【QA】经典BUG补充 2h 今天： 【武魂】2.1.6版本内容
2014.05.05 | 【晨会记录】 昨天： 【武魂】幻化之战迭代 3h 【武魂】商城出售道具配置 1h 【武魂】经典BUG润色 1h 【QA】4月学习计划 3h 今天： 【武魂】2.1.6版本内容
2014.05.06 | 【晨会记录】 昨天： 【武魂】神器极品属性 2h 【QA】周会 1h 【QA】4月学习计划 2h 【QA】微端整理 3h 今天： 【武魂】2.1.6内容 【QA】继续写微端分享 【QA】修电脑
2014.05.07 | 【晨会记录】 昨天： 【武魂】幻化之战显示等级 1h 【武魂】超链接支持饱食度 1h 【QA】微端问题整理 3h 【QA】经典BUG最终版 2h 【QA】行业资讯了解 1h 【其他】验外网问题&修电脑 1h 今天： 【武魂】2.1.6收尾 【武魂】patch&微端&模拟服 【武魂】御前校武机器人
2014.05.08 | 【晨会记录】 昨天： 【武魂】patch&模拟服&微端 3h 【武魂】秋山协助测试 2h 【武魂】御前校武自动化 3h 今天： 【武魂】外网跟进 【武魂】2.1.7内容 【QA】沙龙
2014.05.09 | 【晨会记录】 昨天： 【武魂】外网跟进 3h 【武魂】商城出售装备脚本 1h 【武魂】极品神器NPC对话配置 1h 【武魂】BOSS霸体效果修改 1h 【武魂】世界BOSS三方文档 1.5h 【QA】沙龙 1.5h 今天： 上午请假 下午： 【武魂】世界BOSS文档三方 【武魂】2.1.7版本内容
2014.05.12 | 【晨会记录】 上周五： 上午请假 下午： 【武魂】世界BOSS文档三方&整理 2h 【武魂】神器技能迭代 3h 【武魂】秋山外网协助测试 1h 今天： 【武魂】2.1.7版本内容 【QA】表检查相关
2014.05.13 | 【晨会记录】 昨天： 【武魂】商城出售装备 3h 【武魂】神器被动属性 1h 【武魂】查证蝶花R4问题&境界分数问题 1h 【武魂】表检查规则阅读 1h 【QA】月分享阅读&评论 1h 【QA】周会&会议记录整理 1h 今天： 【武魂】装备tips二次三方 【武魂】2.1.7版本内容
2014.05.14 | 【晨会记录】 昨天： 【武魂】商城出售道具相关 4h 【QA】月分享评论&PPT修改 2h 【QA】转场景用例 2h 【QA】表检查规则认领 0.5h 今天： 【武魂】patch&模拟服&微端 【QA】和柯少讨论转场景用例 【QA】添加表检查规则
2014.05.15 | 【晨会记录】 昨天： 【武魂】patch&微端&模拟服 4h 【武魂】运维反馈问题查证 1h 【QA】添加表检查规则 2h 【QA】添加转场景用例 1h 【QA】月分享文章 1h 今天： 【武魂】外网跟进 【QA】添加表检查规则
2014.05.16 | 【晨会记录】 昨天： 【武魂】外网跟进 3h 【武魂】鬼魅技能迭代 0.5h 【武魂】R4、R5套装属性迭代 0.5h 【QA】添加配置表检查规则&python转义符研究 2h 【QA】写本月学习计划 2h 今天： 【武魂】2.1.8版本内容 【QA】特效讲座 【QA】添加配置表规则
2014.05.19 | 【晨会记录】 上周五： 【武魂】转场景测试 1h 【武魂】跨服延迟log传回本服 0.5h 【武魂】添加配置表规则&新规则试用反馈 2h 【武魂】网络诊断工具 2h 【QA】特效讲座 2h 今天： 【武魂】2.1.8版本内容 【QA】继续添加配置表规则
2014.05.20 | 【晨会记录】 昨天： 【武魂】转场景测试 1h 【武魂】网络监测工具 1h 【武魂】其他杂单 2h 【武魂】BUG跟进&复查 2h 【QA】周会 0.5h 【QA】人际PPT阅读&讨论 0.5h 【QA】表规则添加 2h 今天： 【武魂】2.1.8剩余单 【QA】添加剩余表规则 【QA】沙龙 【QA】写学习计划
2014.05.21 | 【晨会记录】 昨天： 【武魂】验证新patch 0.5h 【武魂】转场景测试 1h 【QA】沙龙 2h 【QA】学习计划 4h 【QA】表规则添加 1.5h 今天： 【武魂】Patch&微端&模拟服 【QA】学习计划
2014.05.22 | 【晨会记录】 昨天： 【武魂】转场景回归测试 1h 【武魂】跟进外网装备显示问题 1h 【武魂】patch&微端&模拟服 4h 【QA】本月学习计划 1h 今天： 【武魂】外网跟进 【武魂】2.1.9内容 【QA】沙龙
2014.05.23 | 【晨会记录】 昨天： 【武魂】外网跟进 3h 【武魂】增加checklist规则 0.5h 【武魂】神器光环技能 0.5h 【QA】游戏体验报告 1h 【QA】SA沙龙 2h 今天： 【武魂】2.1.9版本内容 【QA】过程质量评估流程讲解会 【QA】PPT分享&月报讲解
2014.05.26 | 【晨会记录】 上周五： 【武魂】端午节相关 2h 【武魂】忍者2植入 1h 【QA】过程质量会议 1h 【QA】游戏体验报告 1h 【QA】新人PPT分享&月报讨论 2.5h 今天： 【武魂】2.1.9版本内容 【QA】游戏体验报告
2014.05.27 | 【晨会记录】 昨天： 【武魂】儿童节相关测试 2h 【QA】Review材料阅读 3h 【QA】游戏体验报告 2h 【QA】修改新人PPT 1h 今天： 【QA】新人Review 【QA】职级评定材料 【QA】修改新人PPT
2014.05.28 | 【晨会记录】 昨天： 【QA】新人Review 6h 【QA】职级评审材料 2h 今天： 【武魂】BUG复查 【武魂】patch&微端&模拟服 【QA】游戏体验报告
2014.05.29 | 【晨会记录】 昨天： 【武魂】紧急插入任务 1h 【武魂】patch&微端&模拟服 4h 【QA】游戏体验报告 2h 今天： 【武魂】外网跟进 【武魂】2.1.10版本内容 【QA】游戏体验报告
2014.05.30 | 【晨会记录】 昨天： 【武魂】外网跟进 3h 【武魂】微端&完整包XP测试 1h 【QA】游戏体验报告 3h 今天： 【武魂】2.1.10版本内容 【QA】PPT内容补充
2014.06.01
2014.06.02
2014.06.03
2014.06.04
2014.06.05
2014.06.06
2014.06.07
2014.06.08
2014.06.09
2014.06.10
2014.06.11
2014.06.12
2014.06.13
2014.06.14
2014.06.15
2014.06.16 | 【晨会记录】 上周四： 【武魂】外网跟进 3h 【武魂】和策划讨论幻化延版本的相关事宜 0.5h 【QA】世界杯竞猜用例 2h 【QA】沙龙 1.5h 上周五： 【武魂】暑期活动文档阅读&三方 2h 【武魂】擂台1v1 1h 【武魂】装备tips迭代 2h 【QA】跨组用例走读&GIF分享 2h 今天： 【武魂】世界杯发奖 【武魂】擂台1v1 【武魂】幻化迭代
2014.06.17 | 【晨会记录】 昨天： 【武魂】擂台1v1配置 2h 【武魂】擂台1v1报名&逻辑 2h 【武魂】世界杯竞猜发奖 2.5h 【QA】周会 0.5h 今天： 【武魂】2.1.12版本内容
2014.06.18 | 【晨会记录】 昨天： 【武魂】装备tips迭代 1h 【武魂】擂台1v1 1h 【武魂】擂台1v1内部测试&测试后配置修改 3h 【武魂】幻化之战迭代 2h 今天： 【武魂】patch&微端&模拟服 【QA】reload统计平台
2014.06.19 | 【晨会记录】 昨天： 【武魂】patch&微端&模拟服 3h 【QA】reload统计平台 4h 今天： 【武魂】外网跟进 【QA】沙龙 【QA】月分享
2014.06.20 | 【晨会记录】 昨天： 【武魂】外网跟进 3h 【武魂】幻化之战迭代&内部测试 2.5h 【QA】沙龙 1.5h 今天： 【QA】用例走读&分享 【QA】reload平台联调
2014.06.21
2014.06.22
2014.06.23
2014.06.24
2014.06.25
2014.06.26
2014.06.27 | 【晨会记录】 昨天： 【武魂】外网跟进 2h 【武魂】沙龙试听 2h 【武魂】微端外网问题跟进 1.5h 【QA】reload平台需求迭代 1h 【QA】搬家讲解 0.5h 今天： 【武魂】2.1.14版本内容
2014.06.28
2014.06.29
2014.06.30 | 【晨会记录】 上周五： 【武魂】跟进外网世界杯竞猜题目reload 1h 【武魂】暑假活动&腰饰 4h 【QA】沙龙 2h 今天： 【武魂】2.1.14版本内容
2014.07.01 | 【晨会记录】 昨天： 【武魂】暑期活动 6h 【QA】周会 1h 今天： 【武魂】继续暑期活动
2014.07.02 | 【晨会记录】 昨天： 【武魂】暑期活动 5h 【武魂】幻化迭代 1h 【武魂】完整包&微端包相关 1h 今天： 【武魂】bug复查 【武魂】patch&微端&模拟服
2014.07.03 | 【晨会记录】 昨天： 【武魂】patch&微端&模拟服 3h 【武魂】BUG复查 2h 【QA】reload平台功能迭代 2h 今天： 【武魂】外网跟进&新服体验 【QA】沙龙 【QA】打包&搬家
2014.07.04 | 【晨会记录】 昨天： 【武魂】外网跟进&新服体验 4h 【武魂】打包&搬家&收拾 2.5h 【QA】沙龙 1.5h 今天： 【武魂】新服体验 【QA】tracker代码研究
2014.07.05 | 【晨会记录】 上周五： 【QA】tracker方案 2h 【QA】外网bug跟进 2h 【QA】PDCA文档技术支持 1h 【QA】reload类型讨论 2h 今天： 【武魂】2.1.15版本内容 【QA】周会
2014.07.06
2014.07.07
2014.07.08
2014.07.09
2014.07.10
2014.07.11 | 【晨会记录】 昨天： 【武魂】外网跟进 3h 【QA】tracker代码修改 4h 今天： 【武魂】2.1.16版本内容 【QA】tracker代码修改 【QA】听分享
2014.07.12
2014.07.13
2014.07.14 | 【晨会记录】 上周五： 【武魂】世界BOSS&休闲活动券问题跟进 2h 【QA】听分享 1h 【QA】tracker 代码确认相关 5h 今天： 【武魂】2.1.16版本内容 【QA】继续tracker 代码确认相关
2014.07.15 | 【晨会记录】 昨天： 【武魂】2.1.16版本内容 2h 【QA】周会 1h 【QA】tracker代码确认数据库迭代 4h 今天： 【武魂】2.1.16版本内容 【QA】tracker继续
2014.07.16 | 【晨会记录】 昨天： 【武魂】少林神器特效 1h 【QA】tracker代码确认&diff调试 6h 今天： 【武魂】patch&微端&模拟服 【QA】tracker diff调试
2014.07.17 | 【晨会记录】 昨天： 【武魂】patch&微端&模拟服 3h 【武魂】BUG复查 1h 【QA】tracker 代码diff相关 3h 今天： 【武魂】外网跟进 【QA】tracker 表格diff相关
2014.07.18 | 【晨会记录】 昨天： 【武魂】外网跟进 3h 【QA】138清理空间&msa模块安装 4h 今天： 【QA】继续138环境相关
2014.07.19
2014.07.20
2014.07.21 | 【晨会记录】 上周五： 【QA】tracker相关&138空间整理&修复应用 7h 今天： 【QA】138 Apache&svn环境修复 【QA】分享阅读
2014.07.22 | 【晨会记录】 昨天： 【武魂】序列号超链接 2h 【QA】周例会 1h 【QA】138问题分析&数据备份 4h 今天： 【武魂】序列号超链接 【QA】分享阅读 【QA】138数据备份
2014.07.23 | 【晨会记录】 昨天： 【武魂】序列号超链接 2h 【QA】月分享文章 2h 【QA】138mysql&妙老师数据备份 3h 今天： 【武魂】patch&微端&模拟服 【武魂】BUG复查 【QA】138上数据分卷&取回本地
2014.07.24 | 【晨会记录】 昨天： 【武魂】BUG复查 1h 【武魂】patch&微端&模拟服 3h 【QA】138mysql数据&妙老师数据备份 3h 今天： 【武魂】外网跟进 【QA】138重装系统后环境搭建
2014.07.25 | 【晨会记录】 昨天： 【武魂】外网跟进 3h 【武魂】三方文档阅读 2h 【QA】武魂2工作分配 1h 【QA】linux环境搭建&权限问题 3h 今天： 【武魂】三方 【QA】用例走读 【QA】linux环境
2014.07.26
2014.07.27
2014.07.28 | 【晨会记录】 上周五： 【武魂】文档阅读&三方 3h 【武魂】七夕活动 1h 【QA】用例走读 1h 【QA】用例编写 1h 【QA】Apache环境部署 1h 今天： 【武魂】18版本内容 【QA】变更确认相关
2014.07.29 | 【晨会记录】 昨天： 【QA】周会 2h 【武魂】七夕活动 2h 【武魂】启天之门道具 2h 【QA】用例走读 1h 今天： 【武魂】2.1.18版本内容 【QA】138妙老师数据恢复 【QA】tracker diff BUG
2014.07.30 | 【晨会记录】 昨天： 【武魂】七夕节商店 1h 【武魂】世界事件道具 2h 【QA】138数据恢复相关 2h 【QA】tracker msa模块 2h 【其他】值日 2h 今天： 【武魂】2.1.18版本收尾 【武魂】patch&微端&模拟服 【QA】tracker diff表头问题
2014.07.31 | 【晨会记录】 昨天： 【武魂】patch&微端&模拟服 2h 【QA】tracker表格diff 4h 【QA】tracker代码diff 1h 今天： 【武魂】外网跟进 【QA】tracker代码diff 【QA】用例走读